## Тест-план
Тест-план по системному анализу веб-приложения интернет магазин бисера
Цель доработки:
Обеспечение корректного функционирования веб-приложения интернет - магазин бисера
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше High
1 - высший приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус
Форма заказа | 1 | Форма правильно отображает состояния, динамические элементы не нарушают состояние формы | done
Авторизация администратора | 1 | Авторизация осуществляется корректно | done
Действия с товарами (администратор) | 1 | Можно удалить и корректно редактировать товары, при этом нельзя отправить пустую или некорректную форму | done
Действия с категориями (администратор) | 2 | Невозможно удалить категорию при наличае соответствующих ей товаров | done

## Тест-кейс 1
Тест: главное меню |  | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Статус: | Проверено. Доработок не требует | Форму невозможно отправить при наличии пустых полей | × |  |  | Форму невозможно отправить при наличии пустых полей
Дата: | 2020-07-07 | При изменении способа получения, добавляются поля адреса, состояние формы не сбрасывается | × |  |  | При изменении способа получения, добавляются поля адреса, состояние формы не сбрасывается
Не работает |  | Отображаются пометки с ошибками при тронутом, но не валидном поле | × |  |  | Отображаются пометки с ошибками при тронутом, но не валидном поле
Работает частично
×

## Тест-кейс 2
Тест: авторизация администратора |  | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Статус: | Проверено. Доработок не требует | Нет доступа к страницам админ-панели по прямой ссылке | × |  |  | Нет доступа к страницам админ-панели по прямой ссылке
Дата: | 2020-07-07 | При вводе неверных данных отображается текстовая ошибка | × |  |  | При вводе неверных данных отображается текстовая ошибка
Не работает |  | При вводе верных данных, перенаправление в панель администратора | × |  |  | При вводе верных данных, перенаправление в панель администратора
Работает частично
×
×

## Тест-кейс 3
Тест:Действия с товарами (администратор) |  | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Статус: | Проверено. Доработок не требует | Администратор может видеть все товары без ошибок | × |  |  | Администратор может видеть все товары без ошибок
Дата: | 2020-07-07 | Форма редактирования товара не отправляется, если минимум одно поле не заполнено | × |  |  | Форма редактирования товара не отправляется, если минимум одно поле не заполнено
Не работает |  | Форма добавления товара овара не отправляется, если минимум одно поле не заполнено | × |  |  | Форма добавления товара овара не отправляется, если минимум одно поле не заполнено
Работает частично |  | Формы отображают текстовые ошибки при ошибках валидации | × |  |  | Формы отображают текстовые ошибки при ошибках валидации
×

## Тест-кейс 4
Тест: просмотр всех своих покупок посетителем |  | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Статус: | Проверено. Требует доработок | Нельзя удалить категорию при наличаи товара |  | × |  | Можно удалить категорию при наличаи товара | 1
Дефект: | Можно удалить категорию при наличаи товара | Добавление катеорий не приводит к ошибкам имеющихся категорий и товаров | × |  |  | Добавление катеорий не приводит к ошибкам имеющихся категорий и товаров
Дата: | 2020-07-07
Не работает
Работает частично
×

## Дефекты
№ дефекта | Описание дефекта | Как сейчас/Как должно быть | Статус | Оценка
1 | Есть возможность удалить категорию, с которой связаны товары, что сломает зависимости | Нельзя удалить категорию при наличаи товара - должно быть | in work | High

## Отчет
Отчет
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-07-07
Участники процесса | Попов А.И.
кол-во запланированных тестов | 12
кол-во выполненных тестов | 12 | 100%
кол-во успешно выполненных тестов | 11 | 91.67%
кол-во неуспешно выполненных тестов | 1 | 8.333%
кол-во зарегестрированных ошибок | 1
приоритета Critical | 0
приоритета High | 1
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система может быть запущена после исправления дефектов high приоритета